## Slide 1
الأساليب الكمية في التسويق 1
Méthodes Quantitatives en Marketing 1
من إعداد: د.بن عيدة إيمان

## Slide 2: المحور الثالث: المسار الحرج Critical Path Method (CPM)

## Slide 3
المسار الحرج هو إحدى الطرق المستخدمة في إدارة المشاريع طُوِّرَت من قبل شركة دوبونت الأمريكية في عام 1957 لمعالجة مشكلة إيقاف وحدات الإنتاج للصيانة ثم إعادة تشغيلها. طريقة المسار الحرج طريقة تعيينية حاسمة Deterministic فهي لا تأخذ بعين الاعتبار احتمال اختلاف مدة تنفيذ كل مهمة.
تعد طريقة المسار الحاسم تقنية حيث تحدد المهام الضرورية لإكمال المشروع وتحديد مرونة الجدولة، ويمثل المسار الحرج في إدارة المشروع أطول تسلسل للأنشطة التي يجب الانتهاء منها في الوقت المحدد من أجل إكمال المشروع بأكمله، وأي تأخير في المهام الحرجة سيؤخر بقية المشروع، وفي مجال التسويق يستخدم المسار الحرج للتخطيط للمشاريع التسويقية.
تدور CPM حول اكتشاف أهم المهام في جدول المشروع، وتحديد تبعيات المهمة وحساب فترات المهام.
لذلك فهي تساعد على: الحصول على تمثيل تخطيطي للمشروع.
التنبؤ بالوقت اللازم لإنهاء المشروع.
التمييز بين المهمات الحرجة والغير حرجة في المشروع، وبالتالي تحديد هامش المناورة الممكن بالنسبة لكل مهمة حيث يمكن نقل بعض الموارد من المهمات غير الحرجة وتركيزها على المهمات الحرجة مما يساهم بخفض زمن المشروع مع ثبات الكلفة.
ماهية المسار الحرج

## Slide 4
معرفة كل الأنشطة التي يجمعها المشروع
في البداية تُنَّظَمُ قائمة بكل المهام (الأنشطة) التي يضمها المشروع غالباً بناءً على بنية تقسيم العمل (هيكلية تقسيم العمل)
رسم المهام علي المخطط الشبكي
معرفة العلاقات بين هذه المهام
هناك مهام يمكن أن تنفذ على التوازي أو قد تعتمد علي انتهاء المهام أخرى (على التسلسل)، في هذه الخطوة تُنَّظَمُ قائمة بكل مهمة وعلاقاتها بالمهمات الأخرى.
بعد معرفة المهام وما يترتب عليها من مهام أخرى، يُرْسَم المخطط الشبكي الخاص بالمشروع بحيث تكون الأنشطة مرسومة عند العقد Activity on Node
تحديد المسار الحرج من على المخطط الشبكي
تقدير الزمن اللازم لإنهاء كل مهمة على حدة
يُقَدَّر الزمن اللازم لإنهاء كل مهمة من واقع الخبرات السابقة بهذه المهام أو باستخدام الحدس المنطقي والذي قد لا يخلو من الخطأ في التقدير.
تحديث المخطط الشبكي بشكل دوري أثناء تنفيذ المشروع
و هو أطول مسار من حيث المدة الزمنية اللازمة لإنهائه، والذي يتسبب في تأخير المشروع كله إن حدث تأخير في أي نشاط فيه.
خلال تنفيذ المشروع، يُسْجَلُ الوقت الحقيقي الذي استغرقه كل نشاط، وفي هذه الأثناء قد يظهر مسار حرج جديد أو تظهر أنشطة جديدة لم تكن في الحسبان.

## Slide 5
النشاط
و
1 أسبوع
النهاية
النشاط
ه
2 أسبوع
النشاط
أ
2 أسبوع
النشاط
د
1 أسبوع
النشاط
ج
4 أسبوع
النشاط
ب
3 أسبوع
البداية

## Slide 6
البداية المبكرة EARLY START ES |  |  | النهاية المبكرة EARLY FINISH EF
إسم النشاط |  |  | 
المدة |  | الفائض | 
البداية المتأخرة LATE START LS |  |  | النهاية المتأخرة LATE FINISH LF
النهاية المبكرة = البداية المبكرة + مدة النشاط
البداية المتأخرة = النهاية المتأخرة – مدة النشاط
الفائض = النهاية المتأخرة – النهاية المبكرة

## Slide 7
مثال:
النشاط | العلاقات بين المهام | المدة الزمنية
A | ------- | 5
B | A | 5
C | A | 6
D | B-C | 13
E | B | 6
F | D | 4
G | C | 9
H | E-F-G | 2
المطلوب: - إيجاد مدة المشروع
- إيجاد المسار الحرج